## Лист3
global_id | PERIOD | WORK_NAME | NUM_ENTRANCE | ElevatorNumber | PLAN_DATE_START | PLAN_DATE_END | FACT_DATE_START | FACT_DATE_END | AdmArea | District | Address | UNOM
351060 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 15.07.2022 | 28.08.2022 | 27.06.2022 | 14.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Ивантеевская улица, дом 1, корпус 6 | 20151
430496 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 30.09.2022 | 14.10.2022 | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Ивантеевская улица, дом 1, корпус 6 | 20151
348580 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 01.02.2022 | 25.05.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Краснобогатырская улица, дом 21 | 11466
348581 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 07.05.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Краснобогатырская улица, дом 21 | 11466
348578 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 01.02.2022 | 27.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Краснобогатырская улица, дом 21 | 11466
348579 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 01.02.2022 | 27.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Краснобогатырская улица, дом 21 | 11466
348577 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 07.03.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Краснобогатырская улица, дом 21 | 11466
394514 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 11.05.2022 | 10.09.2022 | 24.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Бойцовая улица, дом 4/37, корпус 3 | 2328
347989 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 15.07.2022 | 28.08.2022 | 27.06.2022 | 06.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Игральная улица, дом 10 | 8576
353402 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 15.09.2022 | 29.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 18, корпус 2 | 24608
353421 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 12.07.2022 | 06.10.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 69, корпус 2 | 8403
355570 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 11.02.2022 | 10.06.2022 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, 3-я Рыбинская улица, дом 21, корпус 1 | 22291
347249 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 03.03.2022 | 29.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 1 | 11723
347246 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 25.02.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 1 | 11723
347247 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 25.02.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 1 | 11723
347250 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 25.04.2022 | 05.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 1 | 11723
347248 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 30.09.2022 | 24.05.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 1 | 11723
347264 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.01.2022 | 12.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 1 | 7376
347266 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 19.05.2022 | 16.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 1 | 7376
347267 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 11.10.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 1 | 7376
347265 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.05.2022 | 10.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 1 | 7376
347269 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 16.02.2022 | 27.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
347270 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 26.01.2022 | 27.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
347274 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 02.05.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
347273 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 21.02.2022 | 27.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
347271 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 22.04.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
430917 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 21.02.2022 | 27.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
395107 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 04.05.2022 | 01.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 1 | 11723
395106 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 03.02.2022 | 29.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Красноярская улица, дом 1 | 11723
430910 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 16.05.2022 | 11.10.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 1 | 7376
430908 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.01.2022 | 22.07.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 1 | 7376
430909 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.01.2022 | 12.04.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, Егерская улица, дом 1 | 7376
430918 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
430915 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 26.01.2022 | 27.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
430916 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 22.02.2022 | 27.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Челябинская улица, дом 2 | 28391
347366 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 25.03.2022 | 21.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
347368 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 02.06.2022 | 15.12.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
347369 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 06.06.2022 | 15.12.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
347367 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 17.02.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
361506 | 2022 | замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования |  |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 20.05.2022 | 26.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
430949 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 04.04.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
430946 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 25.03.2022 | 26.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
430947 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 17.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
430948 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 25.03.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Свободный проспект, дом 11, корпус 2 | 22830
347420 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 18.02.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
347421 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 03.02.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
347423 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 14.03.2022 | 26.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
347425 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 23.04.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
347422 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 03.02.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430985 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 21.04.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430991 | 2022 | ремонт пожарного водопровода |  |  | 11.03.2022 | 20.06.2022 | 21.02.2022 | 04.05.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430983 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 27.01.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430986 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 01.04.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430987 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 06.06.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430988 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 21.04.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430989 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.03.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
430990 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 23.05.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 5 | 365
347440 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 18.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
347441 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 18.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
347442 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 06.05.2022 | 05.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
347444 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 28.03.2022 | 03.08.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
347445 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 21.05.2022 | 21.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
347446 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 29.04.2022 | 16.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
347443 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 20.05.2022 | 08.11.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
431200 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 11.04.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
431198 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 21.03.2022 | 08.12.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
431199 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 18.02.2022 | 18.05.2022 | Восточный административный округ | район Сокольники | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Сокольники, улица Короленко, дом 2, корпус 7 | 11079
347455 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 02.05.2022 | 02.09.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, улица Девятая Рота, дом 2, корпус 1 | 5945
347505 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 25.05.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 4 | 8416
347506 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 25.05.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 4 | 8416
347508 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 23.05.2022 | 05.12.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 4 | 8416
347507 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 02.06.2022 | 14.09.2022 | Восточный административный округ | район Новогиреево | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новогиреево, Зелёный проспект, дом 83, корпус 4 | 8416
394938 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 21.11.2022 | 31.12.2022 | 10.10.2022 | 25.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Большой Купавенский проезд, дом 4 | 12175
394251 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 01.05.2022 | 31.08.2022 | 23.05.2022 | 19.09.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Просторная улица, дом 15, корпус 2 | 20914
350927 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 23.06.2022 | 11.08.2022 | 23.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 8, корпус 1 | 21908
348040 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 23.06.2022 | 11.08.2022 | 23.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 8, корпус 3 | 21910
355250 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.06.2022 | 31.10.2022 | 08.08.2022 | 27.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Кетчерская улица, дом 10 | 10015
430556 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.06.2022 | 10.10.2022 | 20.07.2022 | 04.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Кетчерская улица, дом 10 | 10015
430557 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.06.2022 | 10.10.2022 | 20.07.2022 | 04.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Кетчерская улица, дом 10 | 10015
350908 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 18.02.2022 | 22.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Кетчерская улица, дом 8, корпус 1 | 10012
430564 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 11.11.2022 | 31.12.2022 | 01.09.2022 | 25.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, Косинская улица, дом 18, корпус 2 | 11118
322857 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 11.04.2022 | 10.09.2022 | 18.04.2022 | 17.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Молдагуловой, дом 12, корпус 2 | 14953
322856 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.04.2022 | 10.09.2022 | 02.06.2022 | 17.11.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Молдагуловой, дом 12, корпус 2 | 14953
322861 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Молдагуловой, дом 12, корпус 2 | 14953
322862 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 24.05.2022 | 23.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Молдагуловой, дом 12, корпус 2 | 14953
322863 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 21.04.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Молдагуловой, дом 12, корпус 2 | 14953
322864 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 21.04.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Молдагуловой, дом 12, корпус 2 | 14953
322865 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 21.04.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Молдагуловой, дом 12, корпус 2 | 14953
349198 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.04.2022 | 21.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 49 | 19179
349197 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.04.2022 | 31.07.2022 | 10.02.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 49 | 19179
434238 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 04.05.2022 | 16.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 49 | 19179
434239 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 04.05.2022 | 07.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 49 | 19179
434236 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.04.2022 | 31.07.2022 | 10.02.2022 | 21.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 49 | 19179
434237 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 19.05.2022 | 08.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 49 | 19179
434235 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.04.2022 | 31.07.2022 | 21.02.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 49 | 19179
369720 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 30.09.2022 | 13.05.2022 | 15.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 1 | 8652
349256 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 24.03.2022 | 12.05.2022 | 24.03.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Метрогородок | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Метрогородок, Открытое шоссе, дом 25, корпус 16 | 18157
349257 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 11.04.2022 | 10.09.2022 | 12.05.2022 | 18.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 1 | 8652
349418 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 30.05.2022 | 12.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 27 | 18518
349417 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 30.05.2022 | 12.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 27 | 18518
349416 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 31.08.2022 | 20.05.2022 | 14.11.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 27 | 18518
430882 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 01.02.2022 | 06.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 27 | 18518
430879 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 14.03.2022 | 05.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 27 | 18518
430880 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.03.2022 | 20.07.2022 | 01.02.2022 | 06.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 27 | 18518
430881 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 20.05.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 27 | 18518
349420 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 15.07.2022 | 28.08.2022 | 17.02.2022 | 06.06.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, Знаменская улица, дом 19 | 8464
349419 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 15.07.2022 | 28.08.2022 | 17.02.2022 | 06.06.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, Знаменская улица, дом 19 | 8464
349424 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 07.05.2022 | 10.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 39, корпус 1 | 18531
434275 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 25.04.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 39, корпус 1 | 18531
434274 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 01.04.2022 | 20.07.2022 | 24.02.2022 | 29.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 39, корпус 1 | 18531
349433 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 26.01.2022 | 16.03.2022 | 26.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-я Владимирская улица, дом 46, корпус 3 | 4087
349435 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 22.07.2022 | 04.09.2022 | 20.06.2022 | 25.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Первомайская улица, дом 61/8 | 19188
394646 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 26.09.2022 | 25.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 13, корпус 4 | 15118
348995 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 31.08.2022 | 12.05.2022 | 29.09.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
348991 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 17.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
348992 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 17.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
348994 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 24.01.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
348990 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 11.04.2022 | 25.10.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
429138 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 08.04.2022 | 18.07.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
429135 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 24.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
429136 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 24.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Вешняки | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Вешняки, улица Старый Гай, дом 1, корпус 1 | 24749
350938 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 21.07.2022 | 08.09.2022 | 21.06.2022 | 26.08.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 1/123, корпус 2 | 18892
358221 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 21.04.2022 | 30.09.2022 | 16.05.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 23 | 18904
358220 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 30.09.2022 | 16.05.2022 | 22.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 15-я Парковая улица, дом 23 | 18904
349444 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 10.02.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, улица Молостовых, дом 13, корпус 2 | 15116
349447 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 10.02.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, улица Молостовых, дом 13, корпус 2 | 15116
349446 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 10.02.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, улица Молостовых, дом 13, корпус 2 | 15116
349445 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 10.02.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, улица Молостовых, дом 13, корпус 2 | 15116
349489 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 27.07.2022 | 09.09.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 8, корпус 1 | 24172
349490 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 27.07.2022 | 09.09.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 8, корпус 1 | 24172
349494 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 27.07.2022 | 09.09.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 8, корпус 1 | 24172
349492 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 27.07.2022 | 09.09.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 8, корпус 1 | 24172
349493 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 27.07.2022 | 09.09.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 8, корпус 1 | 24172
349491 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 27.07.2022 | 09.09.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, 8-я улица Соколиной Горы, дом 8, корпус 1 | 24172
349503 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 07.06.2022 | 26.07.2022 | 20.07.2022 | 06.10.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 25, корпус 5 | 19991
349502 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 25.03.2022 | 13.05.2022 | 25.03.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Плеханова, дом 25, корпус 5 | 19991
349512 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 15.07.2022 | 28.08.2022 | 01.06.2022 | 14.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 3-я Гражданская улица, дом 6 | 5920
349511 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 15.07.2022 | 28.08.2022 | 01.06.2022 | 14.10.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, 3-я Гражданская улица, дом 6 | 5920
349516 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 12/21 | 26823
349517 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 12/21 | 26823
349521 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 12/21 | 26823
349519 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 12/21 | 26823
349520 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 12/21 | 26823
349518 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 12/21 | 26823
349569 | 2022 | замена лифтового оборудования | 9 | 9 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349570 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349571 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349573 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349574 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349575 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349576 | 2022 | замена лифтового оборудования | 8 | 8 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349572 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 19.07.2022 | 01.09.2022 | 17.01.2022 | 04.04.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, улица Николая Старостина, дом 7 | 80036
349580 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 3 | 82006
349579 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 3 | 82006
349578 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 3 | 82006
349597 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 26.01.2022 | 16.03.2022 | 21.02.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, 2-я Владимирская улица, дом 52, корпус 1 | 4091
349614 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 17.03.2022 | 05.05.2022 | 17.03.2022 | 21.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 10, корпус 2 | 82008
349612 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3б | 30.05.2022 | 18.07.2022 | 15.06.2022 | 13.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 10, корпус 2 | 82008
349613 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3а | 17.03.2022 | 05.05.2022 | 17.03.2022 | 21.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 10, корпус 2 | 82008
349617 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 30.05.2022 | 18.07.2022 | 15.06.2022 | 13.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 10, корпус 2 | 82008
349615 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 30.05.2022 | 18.07.2022 | 15.06.2022 | 13.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 10, корпус 2 | 82008
349616 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 17.03.2022 | 05.05.2022 | 17.03.2022 | 21.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 10, корпус 2 | 82008
349618 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 21.03.2022 | 09.05.2022 | 21.03.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 8, корпус 2 | 82013
349619 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 03.06.2022 | 22.07.2022 | 14.07.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 8, корпус 2 | 82013
349623 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3а | 21.03.2022 | 09.05.2022 | 21.03.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 8, корпус 2 | 82013
349621 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 03.06.2022 | 22.07.2022 | 14.07.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 8, корпус 2 | 82013
349622 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 21.03.2022 | 09.05.2022 | 21.03.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 8, корпус 2 | 82013
349620 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3б | 03.06.2022 | 22.07.2022 | 14.07.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 8, корпус 2 | 82013
349722 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 17.03.2022 | 10.05.2022 | 17.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349723 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4а | 17.03.2022 | 10.05.2022 | 17.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349724 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5б | 04.06.2022 | 28.07.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349725 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 04.06.2022 | 28.07.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349731 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3б | 04.06.2022 | 28.07.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349727 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 17.03.2022 | 10.05.2022 | 17.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349728 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5а | 17.03.2022 | 10.05.2022 | 17.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349729 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4б | 04.06.2022 | 28.07.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349730 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 04.06.2022 | 28.07.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349726 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3а | 17.03.2022 | 10.05.2022 | 17.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 | 82028
349831 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 27.07.2022 | 09.09.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | город Москва, 5-я улица Соколиной Горы, дом 27, корпус 1 | 24135
385144 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.05.2022 | 30.09.2022 | 06.06.2022 | 16.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 32 | 388
385145 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | 29.04.2022 | 12.12.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Алтайская улица, дом 32 | 388
369811 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 05.07.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 46, корпус 1 | 1262
369808 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 11.05.2022 | 10.09.2022 | 13.04.2022 | 01.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 46, корпус 1 | 1262
369809 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 01.06.2022 | 20.09.2022 | 06.06.2022 | 19.09.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 46, корпус 1 | 1262
369810 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 11.06.2022 | 20.11.2022 | 17.06.2022 | 17.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 46, корпус 1 | 1262
348800 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 16.05.2022 | 09.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 48, корпус 1 | 1264
348799 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 25.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Байкальская улица, дом 48, корпус 1 | 1264
349057 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 16.05.2022 | 20.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 5 | 29209
369977 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 15.09.2022 | 29.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Чусовская улица, дом 5 | 29209
348465 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 23.03.2022 | 11.05.2022 | 23.03.2022 | 29.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Щёлковское шоссе, дом 85, корпус 3 | 29963
348464 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 05.06.2022 | 24.07.2022 | 19.07.2022 | 30.11.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Щёлковское шоссе, дом 85, корпус 3 | 29963
394534 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 11.12.2022 | 31.12.2022 | 15.09.2022 | 25.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Большой Купавенский проезд, дом 8 | 12177
350900 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 16.02.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 15, корпус 2 | 15126
350899 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 18.07.2022 | 31.08.2022 | 16.02.2022 | 13.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 15, корпус 2 | 15126
431644 | 2022 | ремонт внутреннего водостока |  |  | 11.12.2022 | 31.12.2022 | 17.08.2022 | 08.12.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 4, корпус 1 | 15090
353107 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.05.2022 | 30.09.2022 | 29.04.2022 | 18.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Молостовых, дом 6, корпус 4 | 15098
432060 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.08.2022 | 20.12.2022 | 21.08.2022 | 15.12.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, Саянская улица, дом 13, корпус 3 | 22773
368800 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 07.05.2022 | 28.06.2022 | Восточный административный округ | район Богородское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Богородское, Краснобогатырская улица, дом 19, корпус 2 | 11464
349033 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 31.10.2022 | 28.03.2022 | 18.11.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 14-я Парковая улица, дом 3 | 18886
349032 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 28.03.2022 | 13.09.2022 | Восточный административный округ | район Восточное Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Восточное Измайлово, 14-я Парковая улица, дом 3 | 18886
390341 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 22.03.2022 | 11.08.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Уральская улица, дом 23, корпус 4 | 26834
390338 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Уральская улица, дом 23, корпус 4 | 26834
390339 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 01.02.2022 | 20.05.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Уральская улица, дом 23, корпус 4 | 26834
390340 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 16.05.2022 | 04.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Уральская улица, дом 23, корпус 4 | 26834
390337 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.03.2022 | 12.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | город Москва, Уральская улица, дом 23, корпус 4 | 26834
430616 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 18.02.2022 | 26.04.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 96, корпус 1 | 30162
349018 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 25.02.2022 | 05.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 1 | 30166
349017 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 25.04.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 1 | 30166
349016 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 25.04.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 1 | 30166
348683 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 28.03.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 96, корпус 1 | 30162
348680 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 26.04.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 96, корпус 1 | 30162
348681 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 26.04.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 96, корпус 1 | 30162
348682 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 25.02.2022 | 05.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 96, корпус 1 | 30162
395061 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 14.02.2022 | 05.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 1 | 30166
395062 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 25.04.2022 | 28.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 1 | 30166
395063 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 04.03.2022 | 05.05.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 1 | 30166
430570 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 11.08.2022 | 10.11.2022 | 15.08.2022 | 07.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 4 | 30169
430566 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 25.04.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 4 | 30169
430567 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 04.02.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 4 | 30169
430568 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 18.02.2022 | 10.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 4 | 30169
430569 | 2022 | ремонт мусоропровода |  |  | 21.02.2022 | 20.06.2022 | 16.03.2022 | 10.06.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 4 | 30169
430565 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 21.04.2022 | 20.08.2022 | 25.04.2022 | 05.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 4 | 30169
357635 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 04.03.2022 | 03.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98, корпус 4 | 30169
349835 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 17.03.2022 | 05.05.2022 | 17.03.2022 | 06.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Лазо, дом 18, корпус 2 | 12560
349834 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 30.05.2022 | 18.07.2022 | 30.05.2022 | 22.08.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, улица Лазо, дом 18, корпус 2 | 12560
349842 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 17.01.2022 | 07.03.2022 | 17.01.2022 | 18.04.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Буракова улица, дом 9 | 2998
349841 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 01.04.2022 | 20.05.2022 | 01.04.2022 | 24.06.2022 | Восточный административный округ | район Соколиная Гора | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Соколиная Гора, Буракова улица, дом 9 | 2998
349845 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 16.03.2022 | 04.05.2022 | 16.03.2022 | 06.06.2022 | Восточный административный округ | район Перово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Перово, Зелёный проспект, дом 4, корпус 2 | 8330
349891 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Суздальская улица, дом 6, корпус 2 | 82033
349892 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Суздальская улица, дом 6, корпус 2 | 82033
349897 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Суздальская улица, дом 6, корпус 2 | 82033
349894 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Суздальская улица, дом 6, корпус 2 | 82033
349895 | 2022 | замена лифтового оборудования | 7 | 7 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Суздальская улица, дом 6, корпус 2 | 82033
349896 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Суздальская улица, дом 6, корпус 2 | 82033
349893 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 29.06.2022 | 12.08.2022 | 29.06.2022 | 18.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Суздальская улица, дом 6, корпус 2 | 82033
349997 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 08.07.2022 | 30.09.2022 | 16.08.2022 | 10.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 24, корпус 1 | 82012
350002 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 08.07.2022 | 30.09.2022 | 16.08.2022 | 10.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 24, корпус 1 | 82012
350000 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2в | 21.03.2022 | 13.06.2022 | 21.03.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 24, корпус 1 | 82012
350001 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1в | 21.03.2022 | 13.06.2022 | 21.03.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 24, корпус 1 | 82012
350005 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 08.07.2022 | 30.09.2022 | 02.08.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 20, корпус 1 | 80045
350010 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2в | 21.03.2022 | 13.06.2022 | 21.03.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 20, корпус 1 | 80045
350009 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1в | 21.03.2022 | 13.06.2022 | 21.03.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 20, корпус 1 | 80045
350007 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 08.07.2022 | 30.09.2022 | 02.08.2022 | 20.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 20, корпус 1 | 80045
350141 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 24.01.2022 | 19.03.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 6 | 82037
350144 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 24.01.2022 | 19.03.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 6 | 82037
350143 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 13.04.2022 | 06.06.2022 | 21.03.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 6 | 82037
350142 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 13.04.2022 | 06.06.2022 | 21.03.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 6 | 82037
350159 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4а | 24.01.2022 | 14.03.2022 | 24.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
350160 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3а | 24.01.2022 | 14.03.2022 | 18.02.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
350161 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3б | 08.04.2022 | 27.05.2022 | 08.04.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
350166 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 08.04.2022 | 27.05.2022 | 08.04.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
350163 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4б | 08.04.2022 | 27.05.2022 | 08.04.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
350164 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 24.01.2022 | 14.03.2022 | 18.02.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
350165 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 08.04.2022 | 27.05.2022 | 08.04.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
350162 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 24.01.2022 | 14.03.2022 | 24.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Суздальская улица, дом 10, корпус 2 | 82026
351008 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 28.01.2022 | 18.03.2022 | 11.01.2022 | 09.03.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 12, корпус 1 | 24600
353985 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.06.2022 | 30.11.2022 | 11.02.2022 | 04.10.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 4, корпус 4 | 24593
353984 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.05.2022 | 20.10.2022 | 19.04.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Ивановское, улица Сталеваров, дом 4, корпус 4 | 24593
349068 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.03.2022 | 11.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 4 | 28411
349067 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 16.05.2022 | 28.09.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 4 | 28411
430952 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 24.05.2022 | 12.08.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 4 | 28411
430950 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.03.2022 | 11.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 4 | 28411
430951 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) |  |  | 11.03.2022 | 10.07.2022 | 01.03.2022 | 11.07.2022 | Восточный административный округ | район Ивановское | город Москва, Челябинская улица, дом 19, корпус 4 | 28411
394486 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 11.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 20, корпус 1 | 8673
394485 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 18.04.2022 | 11.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, Измайловский проезд, дом 20, корпус 1 | 8673
353381 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 18.04.2022 | 14.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 37 | 18528
355294 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.06.2022 | 20.08.2022 | 04.05.2022 | 17.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 7/17 | 18508
430501 | 2022 | ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | 21.06.2022 | 30.11.2022 | 21.06.2022 | 02.12.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 7/17 | 18508
430497 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | 18.04.2022 | 02.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 7/17 | 18508
430498 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | 25.04.2022 | 02.09.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 7/17 | 18508
430499 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) |  |  | 01.06.2022 | 20.09.2022 | 17.05.2022 | 01.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 7/17 | 18508
430500 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 01.06.2022 | 20.10.2022 | 22.04.2022 | 01.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 7/17 | 18508
434231 | 2022 | ремонт крыши |  |  | 01.06.2022 | 20.09.2022 | 22.04.2022 | 20.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 3-я Парковая улица, дом 7/17 | 18508
430343 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.05.2022 | 20.08.2022 | 12.05.2022 | 16.08.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 4-я Парковая улица, дом 12, корпус 2 | 18564
348187 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | 10.01.2022 | 08.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 4-я Парковая улица, дом 23 | 18568
348186 | 2022 | ремонт фасадов |  |  | 21.04.2022 | 30.09.2022 | 28.04.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Измайлово, 4-я Парковая улица, дом 23 | 18568
394961 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 21.04.2022 | 10.07.2022 | 16.05.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, 4-я Парковая улица, дом 23, корпус 2 | 18569
394957 | 2022 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | 21.05.2022 | 30.09.2022 | 31.01.2022 | 20.07.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, 4-я Парковая улица, дом 23, корпус 2 | 18569
394958 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 17.01.2022 | 29.04.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, 4-я Парковая улица, дом 23, корпус 2 | 18569
394959 | 2022 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) |  |  | 01.02.2022 | 10.05.2022 | 19.01.2022 | 29.04.2022 | Восточный административный округ | район Измайлово | город Москва, 4-я Парковая улица, дом 23, корпус 2 | 18569
350363 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 21.07.2022 | 03.09.2022 | 16.06.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 7 | 82005
350367 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 21.07.2022 | 03.09.2022 | 16.06.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 7 | 82005
350365 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 21.07.2022 | 03.09.2022 | 16.06.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 7 | 82005
350366 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 21.07.2022 | 03.09.2022 | 16.06.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 7 | 82005
350364 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 21.07.2022 | 03.09.2022 | 16.06.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 7 | 82005
350368 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 11, корпус 2 | 80039
350369 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 11, корпус 2 | 80039
350373 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 11, корпус 2 | 80039
350371 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 11, корпус 2 | 80039
350372 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 11, корпус 2 | 80039
350370 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 11, корпус 2 | 80039
350374 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350375 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350376 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350382 | 2022 | замена лифтового оборудования | 8 | 8 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350378 | 2022 | замена лифтового оборудования | 9 | 9 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350379 | 2022 | замена лифтового оборудования | 7 | 7 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350380 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350381 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350377 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 | 82007
350386 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 2 | 82036
350383 | 2022 | замена лифтового оборудования | 3 | 3 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 2 | 82036
350387 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 2 | 82036
350385 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 2 | 82036
350384 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 21.10.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Салтыковская улица, дом 7, корпус 2 | 82036
350391 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1 | 22.07.2022 | 04.09.2022 | 30.06.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, Преображенская улица, дом 6 | 64035
350390 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 22.07.2022 | 04.09.2022 | 30.06.2022 | 09.09.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | город Москва, Преображенская улица, дом 6 | 64035
350394 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 25.03.2022 | 13.05.2022 | 25.03.2022 | 29.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 13 | 26824
350393 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2 | 07.06.2022 | 26.07.2022 | 19.07.2022 | 31.10.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 13 | 26824
350392 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 25.03.2022 | 13.05.2022 | 25.03.2022 | 29.07.2022 | Восточный административный округ | район Гольяново | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Гольяново, Уральская улица, дом 13 | 26824
350422 | 2022 | замена лифтового оборудования | 7 | 7а | 17.01.2022 | 12.03.2022 | 13.05.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350417 | 2022 | замена лифтового оборудования | 8 | 8 | 06.04.2022 | 19.06.2022 | 09.02.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350418 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6а | 17.01.2022 | 12.03.2022 | 13.05.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350419 | 2022 | замена лифтового оборудования | 7 | 7 | 06.04.2022 | 19.06.2022 | 09.02.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350420 | 2022 | замена лифтового оборудования | 8 | 8а | 17.01.2022 | 12.03.2022 | 13.05.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350427 | 2022 | замена лифтового оборудования | 9 | 9 | 24.06.2022 | 07.08.2022 | 24.06.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350423 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5 | 06.04.2022 | 19.06.2022 | 09.02.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350424 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4а | 17.01.2022 | 22.03.2022 | 09.02.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350425 | 2022 | замена лифтового оборудования | 5 | 5а | 17.01.2022 | 12.03.2022 | 13.05.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350426 | 2022 | замена лифтового оборудования | 6 | 6 | 06.04.2022 | 19.06.2022 | 09.02.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350421 | 2022 | замена лифтового оборудования | 4 | 4 | 16.04.2022 | 19.06.2022 | 13.05.2022 | 02.08.2022 | Восточный административный округ | район Преображенское | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Преображенское, 2-я улица Бухвостова, дом 7 | 64039
350454 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 13.04.2022 | 06.06.2022 | 21.03.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 7 | 82038
350452 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 13.04.2022 | 06.06.2022 | 21.03.2022 | 31.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 7 | 82038
350455 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 24.01.2022 | 19.03.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 7 | 82038
350453 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 24.01.2022 | 19.03.2022 | 10.01.2022 | 15.03.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Суздальская улица, дом 18, корпус 7 | 82038
350481 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 1 | 82027
350484 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 1 | 82027
350483 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 1 | 82027
350482 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 1 | 82027
350485 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 2 | 82019
350488 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 2 | 82019
350487 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 2 | 82019
350486 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 2 | 82019
350489 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 3 | 82020
350492 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 3 | 82020
350491 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 3 | 82020
350490 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 3 | 82020
350493 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 4 | 82015
350496 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 4 | 82015
350495 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 4 | 82015
350494 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 4 | 82015
350497 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 5 | 82018
350500 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2а | 20.01.2022 | 25.03.2022 | 20.01.2022 | 16.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 5 | 82018
350499 | 2022 | замена лифтового оборудования | 2 | 2б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 5 | 82018
350498 | 2022 | замена лифтового оборудования | 1 | 1б | 19.04.2022 | 22.06.2022 | 13.05.2022 | 09.08.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Новокосино, Новокосинская улица, дом 15, корпус 5 | 82018
350501 | 2022 | замена лифтового оборудования | 7 | 7а | 18.03.2022 | 21.05.2022 | 18.03.2022 | 22.05.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 4 | 82023
350504 | 2022 | замена лифтового оборудования | 7 | 7б | 15.06.2022 | 18.08.2022 | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 4 | 82023
350503 | 2022 | замена лифтового оборудования | 8 | 8а | 18.03.2022 | 21.05.2022 | 18.03.2022 | 22.06.2022 | Восточный административный округ | район Новокосино | город Москва, Новокосинская улица, дом 12, корпус 4 | 82023